## Capa
INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS
CAMPUS DE LUZIÂNIA
ACESSIBILIDADE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITARIOS
* PLANILHA NÃO-DESONERADA

## Declaração
DECLARAÇÃO
Empreendimento: Campus Luziânia - Acessibilidade
Instituto Federal de Goiás
Na condição de Responsável Técnico, declaro para os devidos fins, que os quantitativos constantes na planilha orçamentária estão compatíveis com o projeto de engenharia da obra acima referenciada e que os custos unitários de insumos e serviços são iguais ou menores que a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), em atendimento aos dispositivos da Lei nº 13.115 de 20 de abril de 2015.
O percentual de encargos sociais adotado é de 91,50% (horista) e 52,87% (mensalista), Conforme SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal.
Goiânia, Setembro de 2016
___________________________________________
Engº Civil Ricardo de Alcântara Ferreira
CREA 4861/D-GO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

## BDI
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
Empreendimento: Campus Luziânia - Acessibilidade
Instituto Federal de Goiás
DISCRIMINAÇÃO |  |  | B.D.I. edificação | B.D.I. equipamentos
1 | TAXAS GERAIS | TG
1.1 | Rateio da Administração Central | AC | 3% | 3%
1.2 | Seguros + Garantias | S + G | 1% | 0.5%
1.3 | Riscos | R | 0.77% | 0.38%
1.4 | Despesas Financeiras | DF | 1.39% | 1%
1.5 | Lucro | L | 7.16% | 4.1%
2 | IMPOSTOS | I
2.1 | COFINS | i° | 3% | 3%
2.2 | ISS | i¹ | 5% | 0%
2.3 | PIS | i² | 0.65% | 0.65%
2.4 | INSS (CPRB) | i³ | 0% | 0%
2.5 | Outros | i⁴ | 0% | 0%
TOTAL BDI |  |  | 24.61% | 13.36%
Súmula 253/2010 - Tribunal de Contas da União
"Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens."
Foi observado para elaboração deste, a Lei nº 13.161 de 31 de agosto de 2015, que trata da desoneração da folha de pagamento.
____________________________________________________________
Engº Civil Ricardo de Alcântara Ferreira
CREA 4861/D-GO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

## Sintetico
ORÇAMENTO SINTÉTICO
Instituto Federal de Goiás
Empreendimento: Campus Luziânia - Acessibilidade
Engº Civil Ricardo de Alcântara Ferreira - CREA 4861/D-GO |  |  | Referência de Preços: SINAPI -Goiás - SETEMBRO / 2016
ITEM | CÓDIGO | UND | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  | 15585.84
1.1 | 2707 | H | ENCARREGADO TECNICO | 88 | 93.53 | 8230.64
1.2 | 4069 | H | MESTRE DE OBRAS | 160 | 45.97 | 7355.2
2 |  |  | SINALIZAÇÃO TATIL E VISUAL |  |  | 70129.61
2.1 | 74209/001 | M² | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (placas pne) | 15 | 294.11 | 4411.65
2.2 | 73916/001 | UND | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM (placa tatil em braile) | 135 | 38.65 | 5217.75
2.3 | 72188 | M² | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | 396.82 | 138.48 | 54951.63
2.4 | 90444 | M | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 260 | 18.72 | 4867.2
2.5 | 85387 | M³ | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | 2 | 45.62 | 91.24
2.6 | 9537 | M² | LIMPEZA DA OBRA | 280 | 1.95 | 546
2.7 | 72897 | M³ | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 2 | 22.07 | 44.14
3 |  |  | ACESSOS E CIRCULAÇÃO (REBAIXAMENTO DE CALÇADAS) E ANTEDERRAPANTE DEGRAUS |  |  | 12277.5
3.1 | 73801/001 | M² | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | 36 | 19.01 | 684.36
3.2 | 73790/001 | M² | RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO | 7.2 | 57.31 | 412.63
3.3 | 5622 | M² | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | 36 | 4.18 | 150.48
3.4 | 84174 | M² | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM COM JUNTAS DE MADEIRA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADIT IVO IMPERMEABILIZANT | 24 | 58.17 | 1396.08
3.5 | 85387 | M³ | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | 3 | 45.62 | 136.86
3.6 | 9537 | M² | LIMPEZA DA OBRA | 36 | 1.95 | 70.2
3.7 | 72897 | M³ | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 3 | 22.07 | 66.21
3.8 | composição | UND | SINALIZAÇÃO VISUAL DOS DEGRAUS | 160 |  | 5835.2
| C01 | und | fita antiderrapante para degraus | 1 | 32.7889 | 32.79
| 242 | h | montador | 0.38 | 9.69 | 3.68
3.9 | composição | M | APLICAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE DEGRAUS ESCADA | 84 |  | 3525.48
| C01 | m | fita antiderrapante para degraus | 1 | 32.7889 | 32.79
| 242 | h | montador | 0.3 | 9.69 | 2.91
| 73948/010 | m² | limpeza piso marmore/granito | 0.36 | 17.42 | 6.27
4 |  |  | ADAPTAÇÃO DE BANHEIROS PARA PNE POR UNIDADE |  |  | 13332.38
4.1 | 84893 | UND | PUXADOR TUBULAR DE CENTRO EM LATAO CROMADO PARA JANELAS | 30 | 81.66 | 2449.8
4.2 | 36209 | UND | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | 4 | 352.23 | 1408.92
4.3 | 36206 | UND | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | 12 | 167.63 | 2011.56
4.4 | 6021 | M² | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIME NTO E INSTALACAO | 1 | 206.72 | 206.72
4.5 | 84174 | M² | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM COM JUNTAS DE MADEIRA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADIT IVO IMPERMEABILIZANT | 12 | 58.17 | 698.04
4.6 | 84186 | M² | PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA | 12 | 55.77 | 669.24
4.7 | 40729 | UND | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 | 178.27 | 356.54
4.8 | 72179 | M² | RECOLOCACAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE, CONSIDERANDO REAPROVEIT M2 CR 41,78 AMENTO DO MATERIAL | 5.4 | 46.26 | 249.8
4.9 | 85334 | M² | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | 48 | 12.67 | 608.16
4.10 | 72148 | UND | RETIRADA DE BATENTES METALICOS | 32 | 37.41 | 1197.12
4.11 | 72149 | UND | RECOLOCACAO DE BATENTES METALICOS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | 32 | 40.53 | 1296.96
4.12 | 72144 | UND | RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | 32 | 68.11 | 2179.52
4.13 | 85387 | M³ | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | 1 | 45.62 | 45.62
4.14 | 9537 | M² | LIMPEZA DA OBRA | 40 | 1.95 | 78
4.15 | 72897 | M³ | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 1 | 22.07 | 22.07
5 |  |  | ESTACIONAMENTO / DEMARCAÇÃO DE VAGA PNE E IDOSO POR UNIDADE |  |  | 15499.35
5.1 | composição | UND | PINTURA DEMARCATIVA LOGO PNE E FAIXAS DEMARCAÇÃO DE VAGA | 15 |  | 15499.35
| 88310 | h | pintor | 16 | 14.74 | 235.84
| 88252 | h | auxiliar | 16 | 11.1 | 177.6
| 7304 | l | tinta epoxi | 10.8 | 41.47 | 447.88
| 5330 | l | diluente epoxi | 3 | 28.69 | 86.07
| 12815 | un | fita crepe | 5 | 7.64 | 38.2
| 13 | kg | estopa | 5 | 9.54 | 47.7
VALOR DA EDIFICAÇÃO: |  |  |  |  | 126824.68
VALOR DO BDI: |  |  |  | 24.61% | 31212.7634
VALOR TOTAL GERAL DA OBRA: |  |  |  |  | 158037.4434

## Resumo
ORÇAMENTO RESUMO
Instituto Federal de Goiás
Referência de Preços: SINAPI -Goiás - SETEMBRO / 2016
Empreendimento: Campus Luziânia - Acessibilidade |  |  | Engº Civil Ricardo de Alcântara Ferreira - CREA 4861/D-GO
EDIFICAÇÃO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$)
24.61%
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 15585.84 | 12.29% | 3835.8239 | 19421.6639
2 | SINALIZAÇÃO TATIL E VISUAL | 70129.61 | 55.3% | 17259.5659 | 87389.1759
3 | ACESSOS E CIRCULAÇÃO (REBAIXAMENTO DE CALÇADAS) E ANTEDERRAPANTE DEGRAUS | 12277.5 | 9.681% | 3021.6099 | 15299.1099
4 | ADAPTAÇÃO DE BANHEIROS PARA PNE POR UNIDADE | 13332.38 | 10.51% | 3281.2259 | 16613.6059
5 | ESTACIONAMENTO / DEMARCAÇÃO DE VAGA PNE E IDOSO POR UNIDADE | 15499.35 | 12.22% | 3814.5379 | 19313.8879
| VALOR DA OBRA.................................................................................: | 126824.68 | 100% | 31212.7634 | 158037.4434
24.61% | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. ...............................: | 31212.7634
| VALOR TOTAL DA OBRA.....................................................................: | 158037.4434
____________________________________________________
Engº Civil Ricardo de Alcântara Ferreira
CREA 4861/D-GO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Instituto Federal de Goiás |  |  | Área construida: | 10936.56
Empreendimento: Campus Luziânia - Acessibilidade |  |  | R$/m²: | 14.4504
Prazo de execução: 90 dias
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR (R$) | 3 MESES
|  |  |  | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS
EDIFICAÇÕES
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 12.29% | 19421.6639 | 25% | 50% | 25%
|  |  |  | 4855.416 | 9710.8319 | 4855.416
2 | SINALIZAÇÃO TATIL E VISUAL | 55.3% | 87389.1759 | 25% | 25% | 50%
|  |  |  | 21847.294 | 21847.294 | 43694.588
3 | ACESSOS E CIRCULAÇÃO (REBAIXAMENTO DE CALÇADAS) E ANTEDERRAPANTE DEGRAUS | 9.681% | 15299.1099 |  | 25% | 75%
|  |  |  | 0 | 3824.7775 | 11474.3324
4 | ADAPTAÇÃO DE BANHEIROS PARA PNE POR UNIDADE | 10.51% | 16613.6059 |  | 25% | 75%
|  |  |  | 0 | 4153.4015 | 12460.2044
5 | ESTACIONAMENTO / DEMARCAÇÃO DE VAGA PNE E IDOSO POR UNIDADE | 12.22% | 19313.8879 |  | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 9656.9439 | 9656.9439
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL |  | 100% | 158037.4434 | 26702.7099 | 49193.2488 | 82141.4847
DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  |  | 26702.7099 | 75895.9587 | 158037.4434
% MENSAL |  |  |  | 16.9% | 31.13% | 51.98%
% MENSAL ACUMULADA |  |  |  | 16.9% | 48.02% | 100%
________________________________________
Engº Civil Ricardo de Alcântara Ferreira
CREA 4861/D-GO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

## Cotação
COTAÇÃO DE MERCADO
Código de origem | Descrição | un | Custo Unitário (R$)
C01 - Fita antiderrapante para degraus
http://www.superplacas.com/fita-antiderrapante/antiderrapante-preta-30.html | AMOSTRA 1 | UND | 21.6667
http://www.leroymerlin.com.br/fita-antiderrapante-preta-50mm-x-5m-vonder_88110064 | AMOSTRA 2 | UND | 45.9
http://www.kalunga.com.br/prod/fita-adesiva-anti-derrapante-pvc-50mmx5mts-preta-adelbras/307160 | AMOSTRA 3 | UND | 30.8
|  | MÉDIA | 32.7889